## 按项目类别
附件1
温州市2018年水利建设任务表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 工程规模和建设内容 | 建设起止年限 | 工程总投资 | 至2017年底完成投资 | 2018年计划 |  | 责任单位
[7 empty] | 投资计划 | 形象进度
一 | 防洪水 |  |  |  | 4033432.99 | 1041170 | 548391
（一） | 强库工程 |  |  |  | 3099.91 | / | 1896
1 | 龙湾区水库山塘除险加固工程 | 新建 | 对天柱寺水库、瑶泷山塘除险加固。 | 2018-2019 | 550 | / | 300 | 瑶泷山塘完成除险加固，天柱寺水库除险加固开工建设。 | 龙湾区政府
2 | 永嘉县盘山后水库除险加固工程 | 新建 | 拆除老坝,新建重力坝。 | 2018-2019 | 775.91 | / | 400 | 主体工程完成50%。 | 永嘉县政府
3 | 平阳县小型水库除险加固 | 续建 | 除险加固4座小型水库。 | 2018-2019 | 1654 | / | 1096 | 完成苍南水库、草池水库、大硐垟水库除险加固，开展外垄水库除险加固。 | 平阳县政府
4 | 苍南县石塘水库除险加固工程 | 续建 | 对石塘水库进行除险加固。 | 2018-2019 | 120 | / | 100 | 完成对坝体回填灌浆及对溢洪道进行帷幕灌浆。 | 苍南县政府
（二） | 固堤工程 |  |  |  | 1464900 | 521396 | 195406
5 | 温州市灵昆北段标准堤四期工程 | 新建 | 新建标准堤0.77公里（顺堤0.49公里，直堤0.28公里），防洪（潮）50年一遇。 | 2017-2019 | 8665 | 500 | 5000 | 主堤部分基本完成。 | 瓯江口产业集聚区管委会
6 | 鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 续建 | 建设绕城高速至卧旗山段海塘，堤线全长5.946公里，其中新建海塘长度5.793公里。防洪（潮）标准为100年一遇。 | 2016-2018 | 188370 | 110986 | 50000 | 完成Ⅱ、Ⅲ工区主体工程和Ⅳ工区景观绿化等。 | 鹿城区政府
7 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 续建 | 整治河道7.8公里，新建堤(岸）17.4公里，防洪标准20年一遇。 | 2014-2019 | 199255 | 42595 | 15000 | 完成可研方案调整及相关专题审批，力争完成初步设计审批。 | 鹿城区政府
8 | 鹿城区瓯江治理二期工程 | 新建 | 堤防总长7.4公里，其中双潮段堤线全长3.25公里，沙头段护岸全长2.08公里，戍浦江大闸下游堤长度为2.03公里。 | 2018-2021 | 60000 | / | 2000 | 完成前期，争取开工建设。 | 鹿城区政府
9 | 龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 新建 | 堤防总长7.05公里，新建蒲州闸站枢纽，新开屿田河等，防洪（潮）100年一遇。 | 2018-2022 | 310966 | / | 5000 | 完成可研批复，争取开工建设。 | 龙湾区政府
10 | 乐清市低标准海塘加固工程 | 新建 | 加固清江北岸塘、湖雾台头至定头定灰罗塘、雁荡西门岛小学前塘、南塘镇小横床三期海塘、大荆下坭岙塘约6公里。 | 2018-2022 | 20000 | / | 2000 | 开工建设堤防加固。 | 乐清市政府
11 | 乐清市面上海塘水闸工程 | 新建 | 建设全市面上海塘、水闸等项目。 | 2018 | 1000 | / | 1000 | 完成海塘以及水闸修复2处。 | 乐清市政府
12 | 乐清湾港区沙港头水闸工程 | 续建 | 新建一座3*5米水闸，加高加固230米及水闸连接段海堤。 | 2018-2020 | 2000 | / | 600 | 完成围堰，基础以及闸墩施工。 | 乐清市政府
13 | 瑞安市飞云江治理一期工程 | 续建 | 建设马屿、仙降、飞云等镇街标准堤防31.05公里及配套水闸等。 | 2015-2018 | 95899 | 86000 | 13000 | 完成主体工程和绿化工程。 | 瑞安市政府
14 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 续建 | 新建及加固标准堤12.12公里，水闸7座。 | 2010-2020 | 174319 | 102910 | 15000 | 开展长岙至中村堤线调整段3334米标准堤围堰及灌注桩基础处理。 | 永嘉县政府
15 | 永嘉县瓯北街道阳光大道东向延伸二期及防洪堤建设工程 | 新建 | 建设路堤结合2.1公里，防洪标准50年一遇。 | 2018-2020 | 14875 | / | 4000 | 完成拆迁安置工作，争取开工建设。 | 永嘉县政府
16 | 平阳县鳌江干流治理水头段防洪工程 | 续建 | 干流拓宽8.44公里，凤卧溪分洪工程2.46公里，凤卧溪区段疏竣2.4公里。 | 2016-2020 | 166859 | 47500 | 44000 | 整治河道3公里，完成1.6公里分洪隧洞开挖。 | 平阳县政府
17 | 平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程 | 续建 | 整治河道17.5公里，新建防洪堤长度20.35公里，水闸10座。 | 2013-2018 | 104305 | 89305 | 15000 | 完成主体工程。 | 平阳县政府
18 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程 | 续建 | 加固堤防9.61公里，沿堤配套重建2座水闸，新建梅浦闸站。 | 2017-2019 | 43076 | 8000 | 7000 | 建设堤防5公里。 | 平阳县政府
19 | 平阳县鳌江标准堤（萧江）加固工程 | 续建 | 加固堤防7.75公里，沿堤配套重建2座水闸，改建西炉水闸。 | 2017-2019 | 39905 | 8000 | 7000 | 建设堤防3公里和水闸。 | 平阳县政府
20 | 苍南县横阳支江堤防加固工程（绿化提升工程） | 续建 | 完成横阳支江上游段（金山电站至通家桥）和下游段（渎浦路至朱家站水闸）两岸约33.5公里堤顶绿道及配套工程。 | 2017-2018 | 8100 | 6600 | 1500 | 完工。 | 苍南县政府
21 | 文成县飞云江治理二期工程 | 续建 | 治理河道23.4公里，护岸20.03公里，河滩1242亩，绿道23.2公里等。 | 2016-2018 | 27306 | 19000 | 8306 | 基本完工。 | 文成县政府
（三） | 扩排工程 |  |  |  | 1649448.9 | 298591 | 171838
22 | 温州市温瑞平原东片排涝工程（经开区） | 续建 | 整治河道24条49.95公里。 | 2016-2021 | 114800 | 25000 | 7000 | 完成腰带河、邱宅天沥政策处理，开展天成河道整治驳坎及6、7号湖泊工程。 | 浙南产业集聚区管委会
23 | 温州市商务区下新田水闸工程 | 续建 | 新建排涝水闸，包括闸室、上游护坦和翼墙、下游箱涵、启闭机房。 | 2015-2018 | 1941 | 1110 | 310 | 完工。 | 温州市城投集团
24 | 温州市环商泄洪河道二期工程 | 续建 | 开挖河道，建设驳坎护岸、跨河桥梁、道路接坡、景观绿化等。 | 2014-2018 | 22300 | 21300 | 1000 | 水利部分完工。 | 温州市城投集团
25 | 温州市环商泄洪河道一期工程 | 续建 | 开挖河道，建设坎护岸、景观绿化、跨河桥梁及其附属工程等。 | 2015-2018 | 30826 | 24758 | 1600 | 水利部分完工。 | 温州市城投集团
26 | 温州市温瑞平原西片排涝工程(鹿城区) | 续建 | 整治河道13.15公里，新建1座15立方米/秒排涝泵站、4座水闸以及黄龙片北排箱涵2.19公里等。 | 2017-2021 | 78266 | 24000 | 15000 | 完成部分土方开挖、挡墙和灌注桩施工。应急工程二期主体开工建设。 | 鹿城区政府
27 | 鹿城区江滨 B 线（泰力路—江湾路段）2#箱涵工程 | 新建 | 建设箱涵约 867 米，包括箱涵、围堰、道路修复及管线迁改等。 | 2018-2019 | 10600 | / | 3000 | 开展主体施工。 | 鹿城区政府
28 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（瓯海区） | 续建 | 整治河道25.4公里，新建横河、焦下闸站。 | 2016-2020 | 92637 | 34000 | 20000 | 开展政策处理，开工建设娄桥河、长浃河及横河闸站等主体工程。 | 瓯海区政府
29 | 温州市卧旗排涝泵站工程 | 新建 | 新建一座设计排涝流量160立方米/秒的大（2）型排涝泵站。 | 2018-2021 | 75447 | / | 15000 | 开展政策处理和基坑施工。 | 瓯海区政府
30 | 温州市温瑞平原仙湖调蓄工程 | 新建 | 总水域面积为0.77平方公里，新建节制闸4座。拓宽河面、新建生态护岸、新建节制闸、开挖隧洞等。 | 2018-2020 | 150000 | / | 10000 | 开展政策处理、十八湾节制闸等施工。 | 瓯海区政府
31 | 温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾片） | 新建 | 整治河道51条81公里，改建水闸1座，治理湖泊2处，滨河景观带3处等。 | 2016-2021 | 240263.9 | 36000 | 10000 | 建设城东水闸，城中河、环城河、经五河、四甲浦4条河道。 | 龙湾区政府
32 | 洞头区新城二期排涝泵站工程 | 续建 | 工程泵站设计流量10.0立方米/秒。 | 2016-2018 | 3635 | 2850 | 100 | 完工。 | 洞头区政府
33 | 洞头区新城二期排涝泵站二期工程 | 新建 | 新建护岸267.6米，绿化配套2213平方米，开展临时道路、栏杆、围墙、路灯安装等配套工程。 | 2018-2019 | 1896 | 0 | 1000 | 完成主体工程。 | 洞头区政府
34 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 续建 | 整治渠道16公里，拆除水闸1座，新建泵站、水闸各1座，拆建桥梁30座。 | 2017-2020 | 169700 | 5000 | 10000 | 开展政策处理，开工建设。 | 乐清市政府
35 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（乐清市） | 续建 | 疏浚拓宽河道12.16公里，新建堤防（护岸）25.22公里等，其中乐清新建堤防4.58公里，护岸10.82公里。 | 2016-2019 | 21700 | 6900 | 6900 | 开展桥梁、堰坝以及河道护岸施工。 | 乐清市政府
36 | 乐清市乐虹平原防洪二期工程 | 续建 | 整治河道17.1公里，拆建桥梁26座。 | 2012-2018 | 34988 | 32447 | 2000 | 开工建设5标段工程。 | 乐清市政府
37 | 乐清市乐虹平原防洪二期配套建设工程 | 续建 | 整治河道19条，建设护岸挡墙21.93公里，拆建桥梁16座，整修5处机耕路4.49公里。 | 2013-2019 | 12000 | 6054 | 500 | 完成万一万二村河道整治50%工程量；完成殿前桥施工。 | 乐清市政府
38 | 瑞安市温瑞平原南部排涝一期工程 | 新建 | 治理中塘河2.85公里，新建肖宅泵站和下埠泵站，并拆除下埠老闸，打通雅儒河主要卡口。 | 2018-2023 | 23796 | / | 2000 | 完成前期，争取开工建设。 | 瑞安市政府
39 | 瑞安市西门泵闸及配套工程 | 新建 | 计划新建水闸一座、泵站一座及配套河道0.24公里。 | 2018-2020 | 12000 | / | 5000 | 完成闸泵基础工程。 | 瑞安市政府
40 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（永嘉县） | 续建 | 疏浚拓宽河道12.16公里，新建堤防（护岸）25.22公里等，其中，永嘉新建堤防9.82公里，护岸7.58公里。 | 2017-2019 | 50225 | 16000 | 16100 | 建设桥梁4座，河道清淤2.1公里，新建护岸4公里。 | 永嘉县政府
41 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 新建 | 整治河道97.06公里，拆除重建3座水闸，拓宽西湾围区北闸，改造新建桥梁118座。 | 2018-2022 | 141782 | / | 10000 | 建设河道10公里。 | 平阳县政府
42 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 新建 | 新建中型水闸及两侧连线防洪堤，新闸总净宽5孔×7米，设计流量604.9立方/秒。 | 2018-2020 | 7078 | / | 1000 | 完成施工围堰及导流，开展水闸水下部分施工。 | 平阳县政府
43 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 续建 | 整治河道约120.8公里，增设泵站，改建桥梁、建设绿道等。 | 2016-2020 | 242000 | 34190 | 20000 | 整治江南海涂围垦区河道9.3公里，整体工程完成初设批复。 | 苍南县政府
44 | 苍南县江西垟平原排涝一期工程 | 新建 | 整治河道19公里，新建上横河泵站和灵溪泵站。 | 2018-2020 | 79668 | / | 10000 | 完成部分政策处理工作，开工建设灵溪泵站。 | 苍南县政府
45 | 苍南县沿浦海塘除险加固工程 | 续建 | 加固海塘4.65公里，重建沿浦水闸与联盟水闸，防洪标准50年一遇。 | 2014-2018 | 16900 | 17210 | 1100 | 联盟水闸完工，沿浦水闸工程主体完工。 | 苍南县人民政府
46 | 苍南县舥艚闸除险加固工程 | 续建 | 扩建水闸规模为7×7米，总净宽49米，最大排水流量420立方米/秒。 | 2015-2018 | 15000 | 11772 | 3228 | 完工。 | 苍南县政府
（四） | 河道综合整治 |  |  |  | 915984.18 | 221183 | 179251
47 | 温州市雁鸣河工程 | 续建 | 整治河道4.5公里，其中雁鸣河总长3.8公里，雁鸣支河总长0.7公里。 | 2016-2018 | 36544.03 | 14486 | 3230 | 完工。 | 瓯江口产业集聚区管委会
48 | 瓯江口新区河道工程 | 续建 | 开展河道开挖、护岸建设及河道软基处理。 | 2015-2020 | 80000 | / | 7500 | 完成大部分河道开挖及护岸驳坎。 | 瓯江口产业集聚区管委会
49 | 浙南产业集聚区河道清淤工程 | 新建 | 河道清淤20万方。 | 2018 | 900 | / | 900 | 完工。 | 浙南产业集聚区管委会
50 | 温州生态园三垟湿地河道生态清淤工程 | 新建 | 三垟湿地内河道清淤长度约10公里，清淤量约30万方。 | 2018 | 2700 | / | 2700 | 完工。 | 温州生态园管委会
51 | 温州市杨府山住宅区下陡门河整治工程 | 续建 | 新开河道150米，拓宽河道870米，疏竣河道820米。 | 2015-2018 | 3165 | 3065 | 100 | 完工。 | 温州市城投集团
52 | 温州市桃花岛片区蒲州河整治工程 | 续建 | 建设驳坎680米。 | 2017-2019 | 7539 | / | 1750 | 开展驳坎施工。 | 温州市城投集团
53 | 温州市张宅河东延（府东路-汤家桥路段）河道整治工程 | 续建 | 河道总长700米，挖河道开，建设护岸。 | 2017-2018 | 6527 | 1076 | 5000 | 完工。 | 温州市城投集团
54 | 绿轴区D-28b绿地驳坎及黄宅河改道工程 | 新建 | 河道长约251米，宽约25米，新建护岸总长515米。 | 2018 | 1967.15 | / | 1500 | 开工建设。 | 温州市城投集团
55 | 鹿城区牛山片区E-08地块河道驳坎工程 | 新建 | 整治河道269米，新建驳坎269米。 | 2018 | 503 | / | 503 | 完工。 | 鹿城区政府
56 | 藤桥镇玉林溪樟村后岸排灌河道治理工程 | 新建 | 整治河道525.8米，单侧新建防洪堤495.8米。 | 2018 | 463 | / | 463 | 完工。 | 鹿城区政府
57 | 鹿城区河湖库塘清污（淤） | 新建 | 河湖库塘清淤（污）13公里，16万方。 | 2018 | 1200 | / | 1200 | 完工。 | 鹿城区政府
58 | 戍浦江（瓯海段）流域综合治理工程 | 续建 | 综合治理戍浦江（瓯海段）主河道9.45公里及周岙溪支流2.12公里。 | 2016-2022 | 23700 | 5940 | 1400 | 完成龙滩湿地公园、戈恬段防洪堤二期、天长桥堰坝等建设。 | 瓯海区政府
59 | 瓯海区茶山街道乌龙溪治理工程 | 续建 | 治理河道1.92公里，新建防洪堤3.89公里，新建农桥6座、交通桥1座、跌水7处、节制闸1座、堰坝3处等。 | 2016-2019 | 2300 | 500 | 200 | 完成一期工程，即完成下游新开河以上段山区性河道治理长度0.3公里。 | 瓯海区政府
60 | 瓯海区上汇河（大连路-今汇路段）生态河道工程 | 新建 | 治理河道1.85公里，新建护岸4.03公里及沿河景观工程。 | 2018-2019 | 8900 | / | 2000 | 开工建设。 | 瓯海区政府
61 | 瓯海区南白象街道头陀河治理工程 | 新建 | 治理河道0.35公里。 | 2018 | 300 | / | 300 | 完工。 | 瓯海区政府
62 | 温州健康产业创新中心犁头垟岛地块河道整治工程 | 新建 | 治理河道2公里。 | 2018-2019 | 1100 | / | 800 | 完工。 | 瓯海区政府
63 | 温瑞塘河（瓯海大道到南白象段）沿河景观工程 | 续建 | 建设河道驳坎16.20公里，沿河景观绿化24.23万平方米。 | 2014-2019 | 32300 | 9000 | 5000 | 完成政策处理；完成石刻博物馆、篆刻博物馆、志通雕塑馆、中医药博物馆等建设。 | 瓯海区政府
64 | 瓯海区中河西岸(玕屿路-东二条路)绿化景观工程 | 续建 | 整治中河西岸1.49公里，绿化1.99万平方米。 | 2017-2018 | 3182 | 2500 | 500 | 完工。 | 瓯海区政府
65 | 瓯海区排污口整治和生态修复工程 | 续建 | 综合治理河道排污口和提升水质，主要采用充氧曝气、藻类控制、排污口原位控制、水生植物净化等技术，达到消除河道黑臭。 | 2017-2018 | 7985 | 3000 | 1500 | 完工。 | 瓯海区政府
66 | 瓯海区河湖库塘清淤（污）工程 | 新建 | 清淤总方量约60万立方米。 | 2018 | 7500 | / | 7500 | 完工。 | 瓯海区政府
67 | 龙湾区和尚潭河道工程 | 新建 | 新建河堤1.05公里，开挖河道7700立方米，回填791立方米。 | 2018-2019 | 3000 | / | 1000 | 完成前期，开工建设。 | 龙湾区政府
68 | 温州机场交通枢纽综合体河道治理工程 | 新建 | 新建护岸6.77公里，完成河道开挖和干砌石挡墙砌筑。 | 2017-2019 | 2473 | / | 1500 | 完成土方开挖，启动河岸挡墙建设。 | 龙湾区政府
69 | 龙湾区奥体片河道整治工程 | 续建 | 整治西扎河、丰台横河、普门沙河等河道约1.97公里，新建护岸3.84公里。 | 2015-2018 | 7030 | 6300 | 500 | 基本完工。 | 龙湾区政府
70 | 龙湾区温瑞塘河综合整治工程 | 新建 | 修复河道驳坎600米，绿化4000平方米，绿道1.5公里，生态修复2.5公里。 | 2018 | 2000 | / | 2000 | 完工。 | 龙湾区政府
71 | 龙湾区空港新区河道整治工程 | 续建 | 整治河道约18.5公里，实施内容包括河道清淤、新建护岸、沿河绿地建设。 | 2011—2020 | 49900 | 35068 | 1500 | 完成沿河绿道建设20000平方米。 | 龙湾区政府
72 | 龙湾区中横河整治（活水畅流）等工程 | 新建 | 新建、改造节制闸、新增提水泵站等。 | 2017-2018 | 600 | 400 | 200 | 完成。 | 龙湾区政府
73 | 龙湾区河道清淤疏浚工程 | 新建 | 清淤河道15公里，清淤量17万方。 | 2018 | 2400 | / | 2400 | 完成。 | 龙湾区政府
74 | 洞头区状元岛河道水系治理工程 | 续建 | 整治河道4.21公里，治理湖泊水域19万平方米，排洪沟2.95公里。 | 2016-2018 | 20484 | 9520 | 4700 | 基本完工。 | 洞头区政府
75 | 洞头区新城二期河道景观工程 | 续建 | 建设面积145540平方米，包括海景河、新西河、大朴溪两岸绿化景观、钢筋砼挡墙、景观人行桥、木平台等。 | 2017-2019 | 10623 | 7589 | 1500 | 完成主体工程。 | 洞头区政府
76 | 乐清市大荆溪防洪一期工程 | 续建 | 治理河长87公里，流域面积300平方公里。 | 2016-2021 | 9745 | 4500 | 2000 | 基本完成水利部分，开工建设河道景观工程。 | 乐清市政府
77 | 乐清市美丽河流整治工程 | 新建 | 中运河、胜利塘河等河道护岸提升美丽河流整治 | 2018-2020 | 4000 | / | 1500 | 完成中运河、胜利塘河美丽河流整治5公里 | 乐清市政府
78 | 乐清市面上河道综合整治 | 新建 | 面上河道整治,河道清淤。 | 2018-2020 | 30000 | / | 14500 | 河道整治开工建设10公里，完成清淤20万方 | 乐清市政府
79 | 乐清市面上小流域防洪工程 | 新建 | 建设面上防洪堤、拦水坝等项目。 | 2018 | 6400 | / | 6400 | 开工建设防洪堤5公里及拦水坝。 | 乐清市政府
80 | 乐清湾港区南区河道一期建设工程 | 续建 | 新建临港南河、拓展河和虹浦河4.35公里，护岸7.07公里。 | 2017-2020 | 17358 | 15016 | 800 | 完成护岸水泥搅拌桩施工。 | 乐清市政府
81 | 乐清市经济开发区河道工程 | 续建 | 治理东直河、东海河2.8公里，护岸5.47公里。 | 2017-2018 | 73981 | 400 | 1500 | 东海河完成桩基工程，东直河开始施工. | 乐清市政府
82 | 乐清市开发区新区盐田河整治工程（翁垟段） | 续建 | 整治河道2.05公里。 | 2018-2020 | 12201 | 6377 | 1000 | 完成土方开挖及护岸基础处理。 | 乐清市政府
83 | 乐清市中心区环山河、胜利河综合整治、东运河城东闸前段整治提升工程 | 新建 | 整治中心区环山河900米，完成胜利河护岸及绿化铺装、东运河城东闸前段整治提升等。 | 2018-2020 | 8000 | / | 2500 | 完成部分土方造型和河道开挖。 | 乐清市政府
84 | 乐清市柳白新城上田垟改河工程 | 新建 | 治理河道389.4米，新建护岸737.8米及绿化等。 | 2018 | 300 | / | 300 | 完成主体工程。 | 乐清市政府
85 | 瑞安市飞云江高楼绿道暨综合整治工程 | 续建 | 包括高楼段绿道、高楼段治理和滩脚堰坝三项子工程，其中新建堤防总长约7.06公里。 | 2012-2019 | 93100 | 86576 | 2500 | 完成高楼段治理工程，基本完成堰坝主体工程。 | 瑞安市政府
86 | 瑞安市河道综合治理工程 | 新建 | 综合治理生态河道、小流域5公里。 | 2018 | 3000 | / | 3000 | 综合治理生态河道、小流域8公里。 | 瑞安市政府
87 | 瑞安市天井垟综合治理工程 | 新建 | 实施河道疏浚及护岸5公里并对部分阻水农桥进行拆建。 | 2018 | 2500 | / | 2500 | 实施河道疏浚、生态护岸和阻水农桥拆建工程建设。 | 瑞安市政府
88 | 瑞安市瑞平塘河生态修复工程 | 新建 | 建设护岸总长度71.6公里，拓宽河道4.05公里，新开河道1.13公里m，桥梁11座，内河节制闸1座。 | 2017-2021 | 28360 | / | 2000 | 实施护岸2公里。 | 瑞安市政府
89 | 瑞安市高楼溪大京桥至入江口及高楼老溪综合治理工程 | 新建 | 新建防洪堤及护岸14公里，水闸2座，堰坝11座，疏浚河道3.42公里，占用土地278亩。 | 2018-2020 | 12000 | / | 1000 | 新建防洪堤及护岸14公里，水闸2座，堰坝11座，疏浚河道3.42公里。 | 瑞安市政府
90 | 瑞安市美丽河道建设工程 | 新建 | 创建和提升美丽河道6条。 | 2018 | 3000 | / | 3000 | 完工。 | 瑞安市政府
91 | 温瑞塘河（环城河）整治工程 | 新建 | 对主塘河和环城河清淤、河道整治、六条河道生态修复和沿线景观提升等。 | 2018 | 1500 | / | 1500 | 完工。 | 瑞安市政府
92 | 瑞安市中塘河提升工程 | 新建 | 中塘河规划宽度50米范围内进行提升改造，结合周边美丽农田建设，构建生态护岸。 | 2018 | 1500 | / | 1500 | 完工。 | 瑞安市政府
93 | 瑞安市河湖库塘清污（淤） | 在建 | 河湖库塘清淤（污）110万方。 | 2018 | 4000 | / | 4000 | 完工。 | 瑞安市政府
94 | 永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段治理工程 | 新建 | 新建堤防4.4公里、堤防护岸加固改造1.35公里、新建生态护岸2.44公里。 | 2017-2019 | 14400 | / | 6000 | 建设河道护岸1.5公里。 | 永嘉县政府
95 | 乐清湾铁路支线黄田站水系调整工程 | 新建 | 调整水系2.67公里，改造跨河输水线路233米。 | 2018 | 17493 | / | 17493 | 完工。 | 永嘉县政府
96 | 永嘉县河湖库塘清淤（污）工程 | 新建 | 河道清淤70万方。 | 2018 | 2500 | / | 2500 | 完工。 | 永嘉县政府
97 | 永嘉县河道治理工程 | 新建 | 治理河道总长3.5公里。 | 2018 | 3500 | / | 3500 | 整治河道3.5公里。 | 永嘉县政府
98 | 平阳县瑞平塘河平鳌片水系综合治理工程 | 续建 | 整治鳌江平原河道28.5公里，梅溪小流域8公里，墨城小流域5公里。 | 2017-2020 | 131657 | 3300 | 6000 | 完成河道整治4.5公里。 | 平阳县政府
99 | 平阳县农村河道综合整治 | 续建 | 整治河道5公里。 | 2018 | 1800 | / | 1800 | 完工。 | 平阳县政府
100 | 平阳县河湖库塘清污（淤）工程 | 续建 | 清淤110万方。 | 2018 | 1520 | / | 1520 | 完工。 | 平阳县政府
101 | 苍南县藻溪流域治理工程 | 续建 | 新建堤防15.11公里，加固堤防10.35公里,新建节制闸9座、排涝泵站1座和堰坝3座。 | 2016-2025 | 34217 | 2500 | 3628 | 建设堤防3.5公里。 | 苍南县政府
102 | 苍南县矾山流域治理工程 | 续建 | 新建堤防12.87公里、护岸10.3公里。 | 2016-2020 | 10703 | 4070 | 1500 | 建设堤防1.5公里。 | 苍南县政府
103 | 苍南县河道综合整治工程 | 新建 | 整治河道3公里。 | 2018 | 1000 | / | 1000 | 完工。 | 苍南县政府
104 | 苍南县其他小流域治理工程 | 新建 | 整治河道2.5公里。 | 2018 | 1300 | / | 1300 | 完成。 | 苍南县政府
105 | 苍南县金乡镇护城河景观工程 | 新建 | 沿河5.5公里绿带建设。 | 2018-2019 | 15000 | / | 1500 | 完成桩基础施工。 | 苍南县政府
106 | 苍南县萧江塘河整治暨东段北岸生态景观工程 | 新建 | 建设生态护岸、景观建筑等。 | 2018 | 2864 | / | 2864 | 完成。 | 苍南县政府
107 | 苍南县萧江塘河整治暨下肖段生态景观工程 | 新建 | 开展水体开挖、驳岸处理及设施等。 | 2018 | 5000 | / | 5000 | 完成。 | 苍南县政府
108 | 苍南县河道清淤工程 | 新建 | 清淤方量70万方。 | 2018 | 3500 | / | 3500 | 完工。 | 苍南县政府
109 | 文成县玉泉溪流域综合治理工程 | 新建 | 治理河道7.35公里，加固堤防0.84公里、护岸5.09公里等。 | 2018-2020 | 9200 | / | 3000 | 开工建设河道2.64公里。 | 文成县政府
110 | 文成县泗溪河两岸景观改造工程 | 新建 | 总河长6公里，改造两岸景观、绿化、游步道等。 | 2018-2020 | 20000 | / | 4200 | 开工建设主城区段河道两岸景观。 | 文成县政府
111 | 泰顺县洪口溪、仕阳溪中小流域治理工程 | 新建 | 综合治理4公里。 | 2018 | 1300 | / | 1300 | 完工。 | 泰顺县政府
112 | 泰顺县河湖库塘清污（淤）工程 | 新建 | 清淤20万方。 | 2018 | 800 | / | 800 | 完工。 | 泰顺县政府
二 | 保供水 |  |  |  | 320497 | 89024 | 73063
（一） | 开源工程 |  |  |  | 120970 | 41549 | 22467
113 | 乐清市长石岭水库建设工程 | 续建 | 新建砼重力坝，最大坝高76.3米，总库容742万方，正常库容642.4万方。 | 2014-2018 | 24817 | 20000 | 3500 | 完成90%坝体浇筑。 | 乐清市政府
114 | 乐清市四都樟布岙水库建设工程 | 续建 | 新建灌砌石重力坝，最大坝高48.5米，总库容60.47万方，正常库容48.94万方。 | 2013-2019 | 7596 | 5692 | 500 | 完成40%坝体浇筑。 | 乐清市政府
115 | 乐清市面上山塘水库工程 | 新建 | 建设全市面上山塘、水库等项目。 | 2018 | 2000 | / | 2000 | 完成山塘整治2座。 | 乐清市政府
116 | 永嘉县山塘综合整治工程 | 续建 | 整治13座山塘。 | 2017-2018 | 2363 | 691 | 1214 | 续建8座，新开工5座。 | 永嘉县政府
117 | 平阳县山塘综合整治工程 | 续建 | 整治3座山塘。 | 2018-2020 | 350 | / | 350 | 整治丰林2、风吹峡、东桥山塘。 | 平阳县政府
118 | 文成县双桂乡饮用水源工程 | 新建 | 完成坝体、上坝道路、下游护岸及水泵房等建设。 | 2018-2019 | 536 | / | 500 | 完成主副坝加固主体工程。 | 文成县政府
119 | 文成县山塘整治工程 | 新建 | 整治2座山塘。 | 2018 | 103 | / | 103 | 完工。 | 文成县政府
120 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 新建 | 新建小（一）型水库，总库容994万立方米，日供水规模6万吨。 | 2017-2020 | 51835 | 2000 | 8000 | 开展引水隧洞、大坝基础及施工道路建设。 | 泰顺县政府
121 | 泰顺县文祥湖水库工程 | 续建 | 新建小（一）型水库，总库容645万立方米，正常库容504万立方米。 | 2017-2018 | 20148 | 11016 | 4000 | 完工。 | 泰顺县政府
122 | 泰顺县司前镇供水水源一期工程 | 新建 | 新建库容为39.4万立方米水源水库一座。 | 2018-2019 | 2957 | / | 200 | 开工建设。 | 泰顺县政府
123 | 泰顺县雅阳镇供水水源一期工程 | 续建 | 新建赤洋坑水库，铺设输水管道4.8公里。 | 2014-2018 | 3150 | 2150 | 900 | 完工。 | 泰顺县政府
124 | 泰顺县南浦溪镇供水工程 | 新建 | 建设总库容为10.6万方的水库1座。 | 2018-2019 | 1800 | / | 750 | 开工建设。 | 泰顺县政府
125 | 泰顺县包垟乡供水水源一期工程 | 新建 | 新建吴坑底水库、输水工程和上坝公路等。 | 2018-2019 | 2115 | / | 200 | 开工建设。 | 泰顺县政府
126 | 泰顺县东溪乡饮用水水源工程 | 新建 | 新建一座混凝土砌块石拱坝，铺设输水管道5.68公里。 | 2018-2019 | 1200 | / | 250 | 开工建设。 | 泰顺县政府
（二） | 引调工程 |  |  |  | 160798 | 39242 | 25600
127 | 温州市瓯江翻水站维修加固工程 | 续建 | 维修加固渠道1.4公里，新建综合自动化系统、配电线路接入系统，更换5套水泵机组及其高低压设备等。 | 2016-2018 | 10066 | 5700 | 1800 | 完工。 | 温州市水利局
128 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程） | 新建 | 打通戍浦江与丰门河水系，新建戴宅—周岙底引水隧洞1.45公里。 | 2018-2019 | 24641 | / | 6000 | 基本完成主体工程，实现戍浦江丰门河水系连通。 | 鹿城区政府
129 | 瑞安市生态配水工程 | 新建 | 生态配水8000万方。 | 2018 | 500 | / | 500 | 完工。 | 瑞安市政府
130 | 苍南县平原引供水河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程 | 新建 | 河边堂至钱库加压泵站管道扩容工程，管道长度约为3.5公里。 | 2018-2019 | 2500 | / | 1800 | 管道长度约为2.5公里。 | 苍南县政府
131 | 温州市赵山渡引水渠系除险加固工程 | 续建 | 除险加固渡槽约3.5公里，新建检修应急通道约1.4公里。 | 2016-2020 | 16211 | 3000 | 2500 | 完成金潮港，桐溪-丁岙渡槽补强处理，建设应急通道。 | 温州市交投集团
132 | 温州市大门产业基地应急引水工程 | 续建 | 日输水规模4.9万吨，万岙接管点至翁垟加压泵管道9.1公里，翁垟加压泵站一座，加压泵站至小门岛配水站管道10.5公里等。 | 2015-2018 | 20447 | 6030 | 2000 | 完成乐清段加压泵站建设，开展大门段土方开挖和管线铺设施工。 | 温州市交投集团
133 | 温州市西向水厂输配水干线工程 | 续建 | 新开工隧洞长度8千米，配套管线约15千米，加压泵站一座。 | 2016-2021 | 57145 | 8584 | 6000 | 完成隧洞段爆破2公里。 | 温州市交投集团
134 | 鹿城区石鼓山水厂一期工程 | 续建 | 供水规模10万吨/日，DN300-1000输水管道约18千米，隧洞1600米。 | 2013-2019 | 29288 | 15928 | 5000 | 完成厂区主体工程，设备进场安装。 | 温州市交投集团
（三） | 提升工程 |  |  |  | 38729 | 8233 | 24996
135 | 瓯海区2018年度第十批中央财政小型农田水利项目县 | 新建 | 改造灌溉渠系、整治山塘、高效节水灌溉、农村河道清淤等。 | 2018 | 3000 | / | 3000 | 完工。 | 瓯海区政府
136 | 瓯海区农村饮用水安全提升工程 | 新建 | 涉及全区20个村，惠及约1万人。 | 2018 | 2000 | / | 1500 | 完工。 | 瓯海区政府
137 | 龙湾区小型（农田）水利工程 | 新建 | 建设机耕路400米等。 | 2018 | 40 | / | 40 | 完工。 | 龙湾区政府
138 | 永兴北围垦区水利排灌工程 | 续建 | 新建灌溉渠道0.78公里，排水沟0.86公里，落河缺2座，进水池1座，下田道40座，田间道2.27公里，开挖河道0.87公里等。 | 2017-2018 | 870 | 470 | 400 | 完工。 | 龙湾区政府
139 | 乐清市面上农田水利工程 | 新建 | 建设节水灌溉以及渠道、泵站建设等项目。 | 2018 | 1000 | / | 1000 | 改善农田灌溉1000亩。 | 乐清市政府
140 | 瑞安市农村饮水安全工程 | 新建 | 解决4.02万人饮用水安全问题。 | 2018 | 3000 | / | 3000 | 完工。 | 瑞安市政府
141 | 永嘉县农村饮水安全工程 | 续建 | 解决3.8万人饮用水安全问题。 | 2017-2018 | 3501 | 833 | 2668 | 完工。 | 永嘉县政府
142 | 永嘉县面上农田水利建设工程 | 新建 | 渠道、堰坝、泵站、高效节水等。 | 2018 | 300 | / | 300 | 完工。 | 永嘉县政府
143 | 永嘉县2018年双百万高效节水工程 | 新建 | 建设高效节水喷微灌、管道灌溉工程。 | 2018 | 877 | / | 877 | 完工。 | 永嘉县政府
144 | 平阳县农村饮水安全提升工程 | 续建 | 解决农村饮用水安全人口0.51万人。 | 2018 | 500 | / | 500 | 完工。 | 平阳县政府
145 | 平阳县第八批小型农田水利项目 | 续建 | 改造灌区渠系60.7公里，高效节水灌溉面积8700亩。 | 2016-2018 | 9000 | 6000 | 3000 | 改造渠系20公里，灌溉面积3000亩 | 平阳县政府
146 | 平阳县双百万高效节水灌溉工程 | 续建 | 完成坡耕地雨水集蓄喷微灌灌溉面积2.55万亩，水稻区管道灌溉面积1.18万亩。 | 2016-2020 | 4910 | 930 | 630 | 完成喷微灌灌溉面积0.26万亩，水稻区管道灌溉面积0.26万亩。 | 平阳县政府
147 | 苍南县面上农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 提升改造27个村级供水站，受益人口2.3万人。 | 2018 | 300 | / | 300 | 完工。 | 苍南县政府
148 | 苍南县面上农田水利建设工程 | 新建 | 新建及维修堰坝15处、泵站17处、渠道及排水沟46处，修建蓄水池12个，拆建及维修加固溪堤护岸27处。 | 2018 | 1300 | / | 1300 | 完工。 | 苍南县政府
149 | 苍南县双百万高效节水灌溉工程 | 新建 | 完成高效节水灌溉4000亩。 | 2018 | 600 | / | 600 | 完工。 | 苍南县政府
150 | 文成县2018年农村饮用水安全提升工程 | 新建 | 提升下垟村、江外村、三源村等13个村安全饮水，受益人口13967人。 | 2018 | 648 | / | 648 | 完工。 | 文成县政府
151 | 文成县2018年高效节水灌溉工程 | 新建 | 新增高效节水灌溉面积0.32万亩。 | 2018 | 275 | / | 275 | 完工。 | 文成县政府
152 | 泰顺县农村饮水提升工程 | 新建 | 新建和提升水源、供水管网、净化设备，新增受益人口4万。 | 2018-2019 | 3000 | / | 1650 | 开工建设。 | 泰顺县政府
153 | 泰顺县第八批中央财政小型农田水利项目县2018年度建设工程 | 新建 | 新建或改造灌溉渠道24.03公里、灌溉面积2910亩，实施高效节水1670亩，综合整治山塘3座，农村河道清淤整治7.33公里。 | 2018-2019 | 2850 | / | 2550 | 完成灌溉渠道21公里、灌溉面积2619亩，实施高效节水1503亩，整治3座山塘。 | 泰顺县政府
154 | 泰顺县新增高效节水工程 | 新建 | 新增喷微灌0.17万亩，新增管管0.19万亩。 | 2018 | 758 | / | 758 | 完工。 | 泰顺县政府
三 | 围垦工程 |  |  |  | 3261803 | 1226515 | 76596
155 | 温州市瓯飞一期围垦工程（北片） | 续建 | 围垦面积6.64万亩，堤线长20.33公里，水闸3座、隔堤5.43公里。 | 2012-2021 | 1382400 | 817649 | 50000 | 海堤堤顶达到设计高程,完成灌砌石挡墙施工，迎潮面刚性护面全部完成，完成水闸施工。 | 浙南产业集聚区管委会
156 | 瓯飞起步区龙湾二期围垦工程 | 续建 | 围垦面积3.445万亩。 | 2011-2018 | 193450 | 168664 | 5000 | 竣工验收。 | 浙南产业集聚区管委会
157 | 温州大门港口物流区促淤堤工程 | 续建 | 建设促於堤3.37公里，预留口门段950米，围区促淤面积6690亩。 | 2014-2018 | 92663 | 51977 | 6000 | 主体工程基本完工。 | 温州市交投集团
158 | 温州市黄岙二期围涂工程 | 续建 | 围垦面积约5518亩，海堤总长为3889米。 | 2010-2018 | 44218 | 44000 | 2000 | 水闸主体基本完工。 | 温州市交投集团
159 | 洞头县环岛西片围涂工程 | 续建 | 围涂面积0.34万亩。 | 2013-2018 | 57069 | 48010 | 700 | 完成海堤绿化及配套设施建设。 | 洞头区政府
160 | 瑞安市丁山三期西片围涂工程 | 在建 | 围涂面积3.58万亩，主要由海堤长7.76公里、1#施工便道3.81公里、2#施工便道长2.32公里、2座纳排闸以及排涝干河等组成。目前实施北区片8704亩。 | 2016-2018 | 117688 | 55192 | 6500 | 完成北区片海堤堤顶5.3米高程、1#施工便道5.0-5.3米高程。龙口合拢，1#水闸主体工程完工。 | 瑞安市政府
161 | 温州市瓯飞一期围垦（南片） | 在建 | 围涂面积6.64万亩，包括东堤12.82公里，南堤3.51公里，水闸3座、隔堤4.05公里等。目前实施南堤一阶段。 | 2017-2020 | 1346915 | 16019 | 4000 | 南堤堤身抛石至4.5米高程。 | 瑞安市政府
162 | 平阳西湾北片围垦工程 | 续建 | 围垦面积0.69万亩。 | 2012-2019 | 27400 | 25004 | 2396 | 海堤堤身抛石至5.0-7.2米高程，龙口合拢，水闸完工。 | 平阳县政府
四 | 其他 |  |  |  | 69607.52 | 33170 | 19307.52
163 | 温州市泽雅水库大坝下游堰坝及岸坡防护工程 | 新建 | 新建拦水堰坝一座、左右岸坡脚防护、堰坝上游河床疏浚、西岸排污管出口渠道除险防冲。 | 2017-2018 | 561.52 | 50 | 511.52 | 完工。 | 温州市交投集团
164 | 瓯海区小型水利工程 | 新建 | 整治山塘、渠道、堰坝、小型排灌河道及护岸等，开展河道生态修复、饮用水、水库管理房及雨量站、水位站等建设。 | 2018 | 3300 | / | 3300 | 完工。 | 瓯海区政府
165 | 永兴北围垦填土造地一期工程 | 续建 | 实施通用航空产业园围垦造地，包括包括土方填筑、平整及施工临时道路等。 | 2017-2018 | 5000 | 1700 | 3300 | 完成填土造地面积500亩。 | 龙湾区政府
166 | 乐清市雁荡山水资源配置与涵养保护堰坝工程 | 续建 | 新建壅水工程堰坝14处。 | 2016-2019 | 20000 | 3850 | 1500 | 建设集散中心防洪堤、开工建设5号堰坝等。 | 乐清市政府
167 | 乐清市旱地改造水田和水田垦造工程 | 续建 | 完成水田垦造4000亩。 | 2017-2018 | 30000 | 26370 | 3000 | 完成水田垦造1500亩。 | 乐清市政府
168 | 永嘉县水利工程标准化管理创建 | 续建 | 开展水库、堤防等标准化管理创建及县城防洪排涝自动化提升。 | 2018 | 534 | / | 534 | 完成。 | 永嘉县政府
169 | 永嘉县面上山塘水库维修养护工程 | 新建 | 全县投资50万元以下山塘水库维修养护。 | 2018 | 300 | / | 300 | 完工。 | 永嘉县政府
170 | 永嘉县水电站增效扩容工程 | 新建 | 双溪口、大岙坦水电站增效扩容。 | 2018 | 1225 | / | 1225 | 完工。 | 永嘉县政府
171 | 平阳县水土流失治理项目 | 新建 | 治理水土流失面积4.1平方公里。 | 2018 | 300 | / | 300 | 治理面积4.1平方公里。 | 平阳县政府
172 | 平阳县水利工程标准化管理创建 | 新建 | 平阳县水利工程标准化创建及运行管护。 | 2018 | 660 | / | 660 | 完成。 | 平阳县政府
173 | 苍南县小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 综合治理观美等五条小流域水土流失目，治理面积13平方公里。 | 2018 | 1100 | / | 1100 | 完工。 | 苍南县政府
174 | 苍南县水电增效扩容及生态水电建设工程 | 续建 | 完成十八孔、大石坪、光明、石塘、龙潭、龙插井电站增效扩容及生态建设改造。 | 2017-2019 | 2200 | 1200 | 800 | 完成大石坪、光明、石塘、龙潭、龙插井等电站改造。 | 苍南县政府
175 | 苍南县水利工程标准化建设管理 | 新建 | 水利工程物业化、水管工程维修养护、标准化管理常态化。 | 2018 | 800 | / | 800 | 完成。 | 苍南县政府
176 | 苍南县2017年山洪灾害防治非工程措施 | 新建 | 监测预警补充、乡镇防汛视频会商升级改造、群测群防体系提升及其他。 | 2018 | 230 | / | 230 | 完成。 | 苍南县政府
177 | 文成县水电生态治理工程 | 改建 | 治理穹口、大溪坑、陈岙等3座生态水电站。 | 2018 | 797 | / | 797 | 完工。 | 文成县政府
178 | 泰顺县仕阳电站增效扩容工程 | 改建 | 建设农村水电增效扩容一座，从3750千瓦扩容到4500千瓦。 | 2018-2019 | 2600 | / | 950 | 完成机组安装。 | 泰顺县政府
合计 |  |  |  |  | 7685340.51 | 2389879 | 717357.52